## 프로젝트 제안서
사립 유치원 전용 회계 기장 및 에듀파인 자동 전송 시스템 구축
위시켓 프로젝트 #152992 ¦ 외주(기간제) ¦ 개발 · 디자인 · 기획 ¦ 웹 · PC 프로그램
| 💰 예상 금액 | 📅 예상 기간 | 👥 지원자 수 | 🗓 모집 마감
| 2,500만원 | 90일 | 31명 | 03/06
| 금액 조율 가능 | 기간 조율 가능 | 모집 마감 D-12 | 2026년
📋 기본 정보
| 등록일자 | 2026.02.20 | 모집 마감일 | 2026년 03월 06일
| 예상 시작일 | 계약 체결 후 즉시 | 클라이언트 위치 | 충청남도 천안시 서북구
| 진행 분류 | 신규 프로젝트 | 지원 형태 | 개인 / 개인사업자 / 법인사업자
| 기획 상태 | 아이디어만 있는 상태 | IT 경험 | 프로젝트 관리 경험 없음
| 협업 인력 | 협업 가능 인력 없음 | 우선순위 | [1순위] 산출물 완성도 [2순위] 일정 준수 [3순위] 금액
🎯 프로젝트 개요 및 배경
| 프로젝트 목표 | 사립 유치원 전용 회계 기장 및 에듀파인 자동 전송 프로그램 구축
| 배경 | 현재 사립 유치원 회계 기장 업무를 위해 외부 솔루션을 사용 중이나, 높은 유지 비용 문제와 업무의 불편함으로 인해 자사 전용 프로그램 구축 필요
📐 과업 범위 (수행 범위)
① 상세 기획 — 요구 사항 정의 / 기능 정의 / 화면 설계 등
② UI/UX 디자인
③ PC 응용 프로그램 개발 (또는 웹 기반 시스템)
④ 프론트엔드 / 백엔드 개발
⑤ 서버 / DB / 인프라 구성
⚙️ 상세 기능 요구 사항
▸ 2-1. 회원 및 거래처 관리
• 시스템 관리자 기능: 내부 직원 계정 관리 / 권한 관리
• 고객사(유치원) 관리: 유치원별 정보 등록, 에듀파인 접속 정보 (ID/PW/인증서 등) 보안 저장·관리
▸ 2-2. 회계 관리 (기장)
• 전표 입력 및 관리: 수입/지출 결의서 작성 / 계정 과목 설정
• 참조 시스템: DMB iCube — pcash.icub.co.kr
▸ 2-3. 에듀파인 자동 전송
• 데이터 매핑: 시스템 입력 회계 데이터 → 에듀파인 입력 양식 자동 변환
• 자동 전송/등록: 버튼 클릭 시 에듀파인 시스템 접속 후 해당 데이터 자동 입력·등록
• 전송 결과 확인: 성공 / 실패 여부 피드백 제공
🛠 기술 스택 · 디자인 · 지원 자격
| 지원 디바이스 | PC Web 또는 Windows Application (내부 직원 업무용)
| 디자인 가이드 | 벤치마킹 대상: DMB iCube — 기존 사용 중인 프로그램의 데이터 입력 방식 및 레이아웃 참조
| 기술 스택 | 프로젝트에 가장 적합하다고 판단되는 기술 스택을 자유롭게 제안 가능 (제한 없음)
▸ 지원 자격 및 우대 사항
• [ 필수 ] 회계 / ERP 프로그램 개발 경험 보유자
• [ 우대 ] 에듀파인 등 외부 폐쇄망 시스템 연동 또는 자동화 (RPA / 스크래핑) 개발 경험자
• [ 우대 ] 유사 업무 시스템 구축 레퍼런스 보유자
📦 산출물 (Deliverables)
| 📄 기획서 | 🎨 디자인 파일 | 💻 소스 코드 | 📖 매뉴얼
| 기능 정의서 / 화면 설계서 등 | 디자인 원본 파일 | 소스 코드 원본 | 시스템 매뉴얼 (관리자 / 사용자)
🤝 미팅 정보
| 사전 미팅 | 오프라인 | 진행 중 미팅 | 온라인 (화상·전화) / 주 2회
| 미팅 장소 | 클라이언트 사무실 | 클라이언트 위치 | 충청남도 천안시 서북구
ⓒ 위시켓 (wishket.com) ¦ 본 문서는 프로젝트 #152992 기반으로 자동 생성되었습니다.
모집 요건
지원자 필수 요건
개인 또는 팀
개인사업자 가능
법인사업자 가능